合同编号：穗云教2021建设     号

广  州  市  建  设  工  程  施  工  合  同

工程名称：XX工程

项目编号： XX

工程地点：XX

发 包 人：XX学校

承 包 人：XX

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

- 第一部分  协  议  书

发包人:（全称）XX学校

承包人:（全称） XX

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：XX工程

工程地点：XX

工程内容：XX

工程规模：XX

结构形式：_/_

工程立项、规划批准文件号：_/_

资金来源：财政拨款

- 二、工程承包范围

承包范围: 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。招标范围内所有工程内容。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：XX天。

从 XX年 XX月 XX日开始施工（暂定，最终开工时间以开工报告批准日期为准），至XX年 XX月 XX日竣工完成。

- 四、质量标准

工程质量标准：本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

- 五、合同价款

合同总价（大写）：XX       ；

（小写）： XX    元。

项目单价：■详见发包人的招标文件、施工图及发包工程量清单（发包工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非发包工程）。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：XX年X月XX日

本合同订立地点：XX

合同双方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）XX学校                     承包人：（盖章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

统一社会信用代码:

鉴证单位：（盖章）

- 第二部分  通用条款

- (按照《广州市建设工程施工合同》2013年示范文本通用条款执行)

第三部分    专用条款

1．定义

1.43 单位工程

■  名称：XX工程

■  内容：XX

■  范围：按发包人提供的工程量清单、招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，完成本项目所包含的全部施工内容（具体数据以施工图纸为准）。

1.53  所采用的书面形式包括：

■  文书；

■  信件；

□  电报；

■  传真；

□  电子邮件；

□  其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：

合同文件组成及解释顺序：1.招标文件2.本合同协议书3.本合同专用条款4.本合同通用条款5.招标规范及有关技术文件6.图纸 7.工程报价或预算书

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：按照现行的国家、地方建筑行业标准以及施工图、设计说明要求执行。

5. 施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：开工前7天

（2）提供的数量：开工前提供图纸一式二套原件。图纸及设计变更通知须经设计院、发包人盖章确认有效。

5.2 承办人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：_/__

（2）提供的数量：_/__

（3）监理工程师答复的时间：_/_

6. 通信联络

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)各方通讯地址和收件人：

发包人：XX学校

通讯地址：XX   收件人：XX  邮政编码：XX

承包人：XX

通讯地址：XX    收件人：XX  邮政编码：XX

监理人：XX

通讯地址： XX    收件人：XX   邮政编码：XX

工程造价咨询人：

通讯地址：XX 收件人：XX 邮政编码：

(2)视为送达的其他方式：/

7. 工程分包

7.1 指定分包工程名称：/

7.2 分包工程款的支付方式：/

13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：/

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：按发包人的有关规定执行。

13.4 运输超大件和超重件的费用：按发包人的有关规定执行。

14. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：XX           印章样式：        签字样式：

- 造价工程师：

姓名：             印章样式：        签字样式：

- 建造师：

姓名：             印章样式：        签字样式：

19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：进场前基本具备开工条件。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人自行解决。

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：按发包人的有关规定执行。

- 提供施工所需的有关资料的时间：开工前。

- 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：_/

- 现场交验的时间：/

- 提供标准与规范的时间：/

- 组织图纸会审和设计交底的时间：按发包人的有关规定执行。

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：及时与有关方面联系，协调处理。

（10）委托承包人办理的工作有：协助办理工程质量报监手续、办理施工许可证（或临时施工复函）等相关手续。

19.3 提供施工场地的时间：施工前两天

19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

■ 另作约定：按专用条款相应规定执行。

（2） 工程款支付方式

■ 按协议书所注明的银行账户转账（由白云区财政局直接支付）。

□ 支票支付。

□ 其他方式：

20. 承包人

20.2 承办人完成下列工作的约定

（1） 提交支付申请和工程款额报告期限

□ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

■另作约定：按专用条款相应规定执行。

（2） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：按发包人的有关规定执行。

（3） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按有关行政主管部门规定办理，在发包人校内需到保卫等部门办理有关手续。

（4） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木保护等工作的约定：由承包人负责保护，并承担保护措施费。因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等设施的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任，承包人不得以需要采取保护工作为由拖延工期。

（5） 做好文物保护建筑的约定：若发现文物，承包方应立即停工并保护现场，配合有关部门做好考古等相关工作，待考古工作完成后，在收到发包人发出的复工报告后5个工作日内进场施工，若未在规定的时间内进场施工，按从延误第二天起，每延误一天，按合同价款的万分之五计算违约金，发包人有权在施工款中扣除，逾期5个工作日未复工的视为乙方严重违约，甲方有权解除合同；承包人不得以文物保护工作拖延工期或者需要改变施工设计为由向发包人提出任何赔偿；因文物保护工作占用工期的，竣工时间可以相应顺延。

（6） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市和白云区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求。竣工后，接到发包人书面退场通知7天内指示拆除临时建筑、设施、搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，使竣工现场干净、整齐，并以通过发包人验收为标准。有关费用已包含在合同价款内，如逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

（7）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

（8）施工单位应及时或按约定时间发放工人工资，若出现拖欠工人工资现象，施工单位在接到发包方通知后15日内及时发放工资，并按所欠工人工资数的3倍向发包方交纳违约金，施工单位拒不交纳违约金，发包人有权在进度款或履约保证金中扣减，同时将情况上报上级主管部门。

（9）施工单位若出现拖欠工人工资纠纷的，公司领导应在接到通知后一小时内到现场协调处理。

（10）根据甲方要求，需要乙方到指定银行开立一般结算账号并与指定银行签订《专项资金托管协议》。如乙方不配合上述工作，造成工程款不能支付的，由乙方承担相关责任。

21. 现场管理人员任命和更换

21.1 发包人现场管理人员任命和更换：/

21.2 承包人代表任命和更换：/

21.3 监理工程师代表任命和撤回：/

造价工程师代表任命和撤回： /

21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：/

22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（XX）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：XX             邮政编码： XX

联系电话：  XX           传真号码： XX

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：XX 法定代表人：

（2） 任命（ XX）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：XX             邮政编码： XX

联系电话：  XX           传真号码： XX

23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：/

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人：/ 法定代表人：/

（2） 任命（  / ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：/ 邮政编码：/

联系电话：/ 传真号码：/

24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：/

25. 承包人代表

25.1 承办人任命（XX ）为承办人代表，其通讯方式为

通讯地址： XX    邮政编码：XX

联系电话：   XX  传真号码：XX

26. 指定发包人

26.1 依法指定的发包人

（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：/

（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：/

28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

（1）  履约担保的金额：按中标价的10%向发包人提供工程履约保证金（大写）            （小写            ）

（2） 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时。

■ 另作约定：收到中标通知书15天内，承包人以支票或履约保函方式向发包人提供中标金额（合同总价）10％的履约保证金。

（3） 出具履约保函的担保人：应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具

履约保证金退还：工程竣工验收合格并提交验收报告后无息退还。

28.4 发包人提供支付担保的约定

（1）  支付担保的金额：（大写）/（小写 /）

（2） 提供支付担保的时间：发包人不向承包人提供支付担保。

□ 签订本合同时。

□ 另作约定：/

（3） 出具支付保函的担保人：/

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：/

31. 不可抗力

31.1 （4）不可抗力的其他情形：按通用条款规定。

32. 保险

32.1 委托承包人办理保险的事项有：

□ 通用条款第32.1款的第（1）项；

□ 通用条款第32.1款的第（2）项；

□ 通用条款第32.1款的第（3）项；

□ 通用条款第32.1款的第（4）项。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：承包人按相关规定自行选择购买保险，保险费用已包含在工程造价内。

33. 进度计划和报告

33.3 承包人编制周（月）施工进度报告和修订进度计划的约定：每周一。

34. 开工

34.2 监理工程师在收到发包人的书面指令后三天内签发开工令。

□ 按通用条款规定的42天。

■ 另作约定：以监理单位签发的开工报告为准。

35.暂停施工和复工

35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：/

36. 工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（XX）天。

（1）         /         （工程名称）单位工程的工期约定为  /  天。

（2）         /         （工程名称）单位工程的工期约定为  / 天。

38. 竣工日期

38.1 计划竣工日期：按协议书相关条款。

42. 质量标准

42.1符合对应的图纸：本工程所有项目均应符合设计图纸专业技术要求以及国家、广东省、广州市颁发的有关规定验收标准，验收达到合格等级。

42.2取样送检：按照招标文件相关技术要求，并依据相关产品执行标准取样送检，其检测指标完全符合技术规范要求才能通过验收。

42.3产品材质确认环节：不可用名称或型号相同而材质不同的产品替代规定的材质，必须由监理公司对施工的样品进行比对和确认后方可施工，否则不予验收。

42.4取样送检：按照招标文件相关技术要求，并依据相关产品执行标准进行现场取样送检，其检测指标完全符合技术规范要求才能通过验收。

45. 安全文明施工

45.5 治安管理：

■按通用条款的规定。

□ 另作约定：

46. 测量放线

46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：/

46.4 测量放线误差的约定：/

48.发包人供应材料和工程设备

48.1 约定供应的材料和工程设备

■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：/

49. 承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购材料和工程设备

■按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

■ 另作约定：

49.2 承包人供货要求：/

49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：/

50. 严格加强材料进场检验和施工过程质量监控的要求

50.1材料进场前的质量确认：根据工程的重要程度和建设方的需求，乙方应按要求将材料送达到有检验资质的检验机构质量检验，检验项目可商定依据产品的重要指标协商确定，包括但不限于但必须包括有害物质限量等监测指标。确定待检测报告指标符合要求检验项目符合要求后，乙方方可同意乙方进场施工。

50.2施工过程质量监控：双方严格按照检验合格后的材料进场施工，监理和建设方加强现场施工查核并形成查核记录，发现施工材料与双方确认的不符的，施工方应无条件将已施工的部分铲除，重新施工。

51. 施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

■ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□ 另作约定：/

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：/

53. 隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收的部位有：/

55. 工程试车

55.1 试车内容

■不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：/

56．工程变更

56.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：/

58. 竣工验收

58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：按现行国家、地方建筑行业相关标准执行，技术指标满足现行规定才能通过验收。

58.8 单位工程和工程部位验收

□ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

（1）           （名称）工程或部位，竣工验收时间为            ，其范围包括：

（2）            （名称）工程或部位，竣工验收时间为           ，其范围包括：

58.9 施工期运行

□ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

（1）                （名称）工程或部位，运行时间为                      ；

（2）                （名称）工程或部位，运行时间为                      。

58.10 竣工清场

■按通用条款规定。

□ 另作约定：/

58.11 施工队伍的撤离

■按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

□ 另作约定：/

59. 缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期：按《建设工程质量管理条例》的规定。

59.8 质量保修期计算

质量保修期：按《建设工程质量管理条例》的规定。

61. 工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

■按通用条款规定。

□ 另作约定：按《招标文件》的规定。

63. 暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为_    _元。

65. 暂估价

65.1 招标暂估价项目

必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

□ 材料、工程设备：____

□ 专业工程：____

65.3 非招标专业工程款的确定

□ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。

□ 另作约定： /

66. 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖

（1） 提起竣工奖额度

■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为  /元。

（2） 提前竣工奖的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即 /元。

□ 另作约定：

66.2 误期赔偿费

（1） 每日历天应赔偿额度为 /元。

（2） 误期赔偿费的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即 /元。

■ 另作约定：施工单位应在合同工期内保质、保量、保安全按时完成建设工程。由于施工单位的原因未能按约定合同工期竣工，从延误第一天起，每延误一天，按合同价款的万分之五计算违约金，发包人有权在施工款或结算款中扣除；

67. 工程优质费

67.1 工程优质费的计算方法

■ 没约定工程优质费的，本款不适用。

□ 约定工程优质费的，其计算方法：

67.2 工程优质费的计算额度：

□ 按通用条款规定计算。

□ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

国家级质量奖，合同价款的      /    %；

省级质量奖，合同价款的      /      %；

市级质量奖，合同价款的      /      %。

68. 合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的调整事件

■  按通用条款规定的调整事件。

□另作约定：按招标文件规定。

风险费用的计算方法：按招标文件规定。

风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件规定。

72. 工程变更事件

72.4 调整承包人报价偏差的方法

■按通用条款的规定调整。

□按照下列方法调整：按招标文件规定。

73. 工程量偏差事件

73.2 调整分布分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

■按通用条款的规定调整。

□   按照下列方法调整：按招标文件规定。

73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：

■ 按通用条款的规定调整。

□按照下列方法调整：按招标文件规定。

75. 现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

■ 按通用条款的规定的时间提交。

□ 另作约定：

76. 物价涨落事件

76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：不调整

（1） 价格系数法

各资源的权重系数约定如下：

1) 固定系数a为                /                 ；

2）人工权重系数b为            /                 ；

3）机械台班权重系数c为        /                 ；

4）钢筋权重系数d为            /                 ；

5）水泥权重系数e为            /                 ；

6）铜材权重系数f为            /                 ；

7）沥青权重系数g为            /                 ；

8）其他资源的权重系数：        /                 ；

78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

■ 另作约定：不计算利息。

79. 预付款

79.1 预付款的约定及管理

（1） 预付款的约定

■没约定预付款的，本条不适用。

□ 约定预付款的，预付款的金额为     /    ，起支付办法和抵扣方式，按本章有关专用条款的约定。

（2） 预付款的最高限额

□通用条款规定为合同价款的30%，即      /    元。

□另作约定：/

79.2 提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

□ 另作约定：

79.4 预付款方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的   /  %扣回，直到扣完为止。

□ 其他方式：/

80. 安全文明施工费

80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额

（1） 内容和范围

□ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

■ 另作约定：按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产。

（2） 安全文明施工费的总金额为XX元。

80.2 支付申请的提交与核实

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定：安全防护、文明施工措施费须由发包人安全员对安全防护、文明施工措施评价确认后，方可支付。

80.3 费用支付

安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定：随进度款支付

81. 进度款

81.1 约定支付期限和提交支付申请

（1） 支付期限

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

■ 以形象进度为准，具体为：

1）合同已签订，承包人已完成总工程量的50%，经核实工程量后支付至合同总价（扣除暂列金额）的30%；

2）完成总工程量的80%，经核实工程量后支付至合同总价（扣除暂列金额）的50%；

3）工程竣工验收合格并交齐竣工资料后支付至合同价（扣除暂列金额）的85％；

4）工程竣工结算经相关评审机构审定并交齐资料后支付至工程结算总价的97%；

5）余下3%的保修金待竣工验收合格满两年且完成全部保修项目后无息付清。

81.1 （1）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：无约定

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□按通用条款的规定。

□另作约定：/

81.2 期中支付的最低限额为   /  元。

82. 竣工结算

82.1 竣工结算的程序和时限：

□ 按通用条款的规定办理。

■ 另作约定：

1、工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

2、工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，承担违约责任，发包人要求交付工程，承包人应当交付；

3、本工程按综合单价包干，措施费包干，增、减工程量包括设计变更的资料须经发包人同意签章后方为有效，但增加的工程费用最终不能超过经审核批复后的基本预备费，否则，由施工单位自行承担。

83. 结算款

83.1 提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

□另有约定：

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定：工程结算经白云区财政部门审定且双方确认后，承包人可办理结算请款手续。

84. 质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

（1） 质量保证金的约定

□ 按通用条款规定为合同条款的3%，即     /   元。

■ 另有约定：本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的3% 。

（2） 质量保证金的扣留

□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的5%扣留。

■ 另有约定：按《建设工程质量管理条例》的规定。

85. 最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

（1） 最终清算支付申请

提交份数：

提交期限：

(2)  最终清算支付时限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

□ 另有约定：

86. 合同争议

86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：

■ 按通用条款的规定。

□ 另有约定：/                                                                                                                                                                                  86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

■ 向广州仲裁委员会申请仲裁。

□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91. 保密要求

91.1 提供保密信息的期限：承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得将施工图纸等工程信息泄露给与工程项目无关的第三方。

94. 合同份数

94.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

■  按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

□ 另有约定：

94.2 正副本效力

合同的份数：

正本贰份，副本肆份。

其中：发包人正本壹份，副本 壹份；

承包人正本壹份，副本 壹份。

鉴证单位副本 壹份。

其余壹份作工程报建用。

第四部分 附件

附件1

承  诺  书

广州市白云区教育局、XX学校：

我公司中标的XX工程，中标价：XX元，工期：XX天。我公司承诺以下事项：

1、在合同工期内保质、保量、保安全按时完成建设工程。如不能按约定工期竣工，愿意接受施工合同中违约条款的处理：从延误第一天起，每延误一天，按工程总造价的万分之五计算违约金，在施工款或结算款中扣减；如出现质量和安全问题，我公司承担全部责任，并愿意接受相关合同条款的处理。

2、严格按图施工，未经白云区教育局审批，不擅自进行设计变更和增、减工程，否则所增加的费用和产生的责任由我公司全部承担。

公司名称（公章）

法定代表人签章：

日期：   年   月  日

- 附件2

工程质量保修书

发包人：（全称）XX学校

承包人：（全称）XX

为保证XX工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按XX工程施工图纸招标范围。

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 保修期按中华人民共和国国务院【2000】279号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。结合具体工程双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2 年；

4．供热、供冷系统工程为  2 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为  2  年；

6. 给排水设施、道路等配套设施为  2  年；

7、运动场塑胶跑道和人造草坪等配套设施为  5  年

8．其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为  2 年。

三、 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的3天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。

5．质量保修金的返还

发包人在竣工验收合格之日起计满2_年后，办理剩余质量保修金无息返还。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项： 保修金返还后，仍在保修期内的工程内容在发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，承包人不能免除相应的保修责任，应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追究承包人的责任。

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：XX （盖章）                        承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                          法定代表人：（签字）

联系电话：                                   联系电话：

____年     月     日                             年     月    日

- 附件3

廉 政 合 同

发包人：（全称）XX学校

承包人：（全称）XX

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为XX工程（工程名称） 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

发 包 人：（盖章）                           承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

联系电话：                                  联系电话：______________